﻿# 031 — RENCANA PENYUSUNAN BUKU KPT BERBASIS TEMPLATE APTIKOM 12 BAGIAN A–L

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang

Tanggal: 09 September 2026

Status: 🔄 IN PROGRESS — Label A–L sudah ditambahkan ke Dok. 023; pengisian konten gap sedang berjalan

Referensi Template: 020_TEMPLATE_BUKU_KURIKULUM_KPT_OBE_APTIKOM.md

Target File: 023_BUKU_KPT_SISTEKIN_2026_STRUKTUR_KPT2024.md (revisi in-place, bukan file baru)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. SITUASI SAAT INI

Dokumen 023_BUKU_KPT_SISTEKIN_2026_STRUKTUR_KPT2024.md sudah memuat Buku KPT 12 Bab (Bab I–XII) yang komprehensif (~67 KB, 986 baris setelah revisi). Struktur ini mengikuti KPT 2024 dan telah dilengkapi label A–L APTIKOM paralel pada setiap heading bab (per 09 Sep 2026).

1.1 Keputusan Desain (Konsensus)

| Pertanyaan | Jawaban |
| --- | --- |
| File baru atau revisi 023? | Revisi 023 (label A–L ditambahkan paralel) |
| Kedalaman Bagian I (RPS)? | Hanya kerangka format tanpa contoh MK |
| Data UPPS tersedia? | Belum — semua [PERLU DATA UPPS] |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. PEMETAAN TEMPLATE A–L ↔ STRUKTUR KPT 2024

| Bagian APTIKOM | Bab KPT 2024 | Judul | Status | Sumber Konten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | I | Identitas Program Studi | ⚠️ PERLU DATA UPPS | Dok. 001 + data resmi UPPS |
| B | II | Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study | ⚠️ PERLU LENGKAP | Dok. 001, 010, 019 |
| C | III | Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum | ✅ TERISI | Ditulis di naskah ini |
| D | IV | Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value | ✅ TERISI | Dok. 001, 002 |
| E | V | Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) | ✅ TERISI | Dok. 002, 003, 009A–009E |
| F | VI | Penetapan Bahan Kajian | ⚠️ PERLU LENGKAP | Dok. 003, 016 |
| G | VII | Pembentukan MK dan Penentuan Bobot SKS | ✅ TERISI | Dok. 004, 005 |
| H | VIII | Matriks, Peta Kurikulum, dan Masa Tempuh | ✅ TERISI | Dok. 004, 005, 011, 012, 015 |
| I | IX (sebagian) | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | ⚠️ PERLU LENGKAP | Dok. 007, 008, 018 |
| J | IX (sebagian) | Asesmen Pembelajaran | ⚠️ PERLU LENGKAP | Dok. 008, 018 |
| K | X | Rencana Implementasi Hak Belajar Maks. 3 Semester | ⚠️ PERLU LENGKAP | Dok. 006, 009 |
| L | XI | Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum | ✅ TERISI | Dok. 008, 010, 013 |
| (suplemen) | XII | Tata Cara Penerimaan Mahasiswa | ✅ BARU | Ditulis di naskah ini |

Keterangan. Template APTIKOM (A–L) dan KPT 2024 (I–XII) adalah satu kerangka yang sama dengan nomenklatur berbeda. Pengecualian: Butir XII KPT 2024 tidak memiliki padanan di template APTIKOM — wajib per Permendikbudristek 53/2023 Pasal 44 huruf h.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3. GAP ANALYSIS — KONTEN YANG MASIH PERLU DIISI

3.1 Gap yang Terblokir Data Institusi (Tidak Bisa Diisi Tanpa Konfirmasi UPPS)

| Gap | Bagian | Konten yang Dibutuhkan | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Nomor SK akreditasi, gelar lulusan, website, email, nomor SK izin prodi | UPPS |
| 2 | B | Kolom "Kinerja Mutu aktual" dan "Kesenjangan" Tabel B (6 tahap Provus) | Data riil prodi |
| 3 | III.5.3 | Nomor SK: Statuta, Renstra, VMTS Univ., VMTS FSTI, SPMI, Pedoman Akademik | UPPS |
| 4 | VIII.5 | Batas maksimal masa studi sesuai Pedoman Akademik UWG | UPPS |

3.2 Gap yang Bisa Diisi (Konten Akademis — Tidak Butuh Data UPPS)

| Gap | Bagian | Konten | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | F | Tabel deskripsi/cakupan materi 19 BK-IS (IS2020) + 14 BK-IT (IT2017) | 🔴 Tinggi |
| 6 | I | Kerangka format RPS 8 kolom + penjelasan analisis pembelajaran | 🔴 Tinggi |
| 7 | J | Rubrik Holistik + Rubrik Skala Persepsi (belum ada di Dok. 008/018) | 🟡 Sedang |
| 8 | K | 6 BKP MBKM yang belum dirancang (KKNT, Asistensi, Riset, Kemanusiaan, Pertukaran, Bela Negara) | 🔴 Tinggi |
| 9 | K | Rekognisi kredit dalam Transkrip Akademik & SKPI | 🔴 Tinggi |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4. RENCANA KONTEN DETAIL PER BAGIAN GAP

Bagian F — Penetapan Bahan Kajian

Tambahkan setelah baris kosong | BK-IS01 | ... | [perlu ditulis] |:

Tabel F.1 — 19 BK IS2020 dengan Deskripsi Cakupan Materi Kolom: Kode BK ¦ Nomenklatur ¦ Deskripsi & Cakupan ¦ MK Pengampu Utama ¦ Sumber Tabel F.2 — 14 BK IT2017 dengan Deskripsi Cakupan Materi Kolom: Kode BK ¦ Nomenklatur ¦ Deskripsi & Cakupan ¦ MK Pengampu Utama ¦ Sumber

Bagian I — RPS (Kerangka Format Saja)

I.1 11 komponen wajib sampul RPS I.2 Template tabel 8 kolom mingguan (kosong siap isi) I.3 Perhitungan estimasi waktu: 1 SKS = 170 menit/minggu I.4 4 struktur analisis pembelajaran (Hirarki, Prosedural, Cluster, Kombinasi) I.5 Gap note: kolom (3) Indikator & (4) Kriteria belum ada di Dok. 007

Bagian J — Asesmen (Rubrik Baru)

J.7 Rubrik Holistik — 4 level deskriptor (Sangat Baik / Baik / Cukup / Kurang) J.8 Rubrik Skala Persepsi — Likert 5 poin untuk asesmen sikap & partisipasi

Bagian K — MBKM (Konten Baru)

K.1 Tabel 9 BKP lengkap (rows 4-9 yang masih [perlu ditulis] di Tabel X.1) K.2 Mekanisme rekognisi kredit formal (prosedur, tim penilai, instrumen) K.3 Format pencantuman di Transkrip Akademik (kode MK + ket. MBKM) K.4 Format pencantuman di SKPI (deskripsi kegiatan + CPL yang dicapai)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

5. PROGRESS TRACKER

| Pekerjaan | Status | Tanggal |
| --- | --- | --- |
| Label A–L paralel ditambahkan ke 13 heading bab | ✅ SELESAI | 09 Sep 2026 |
| Daftar Isi diperbarui (kolom Bagian APTIKOM + Bab KPT) | ✅ SELESAI | 09 Sep 2026 |
| Halaman judul diperbarui (struktur naskah ganda) | ✅ SELESAI | 09 Sep 2026 |
| Bagian J dipisah dari Bagian I (heading baru) | ✅ SELESAI | 09 Sep 2026 |
| Tabel deskripsi 19 BK-IS + 14 BK-IT (Bagian F) | ⬜ BELUM | — |
| Kerangka format RPS 8 kolom (Bagian I) | ⬜ BELUM | — |
| Rubrik Holistik & Skala Persepsi (Bagian J) | ⬜ BELUM | — |
| 6 BKP MBKM + rekognisi Transkrip/SKPI (Bagian K) | ⬜ BELUM | — |
| Verifikasi konsistensi angka final dengan Dok. 005 | ✅ SELESAI | 08 Sep 2026 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

6. DATA UPPS YANG PERLU DIKUMPULKAN (Checklist untuk Kaprodi)

Kirimkan permintaan terpadu ke UPPS untuk 10 butir berikut:

[ ] 1. Peringkat Akreditasi — nomor dan tanggal SK LAM INFOKOM/BAN-PT yang berlaku

[ ] 2. Gelar Lulusan — nomenklatur resmi sesuai SK izin pembukaan prodi

[ ] 3. Nomor SK Izin Operasional prodi + tahun penyelenggaraan pertama

[ ] 4. Website resmi program studi

[ ] 5. Email resmi program studi

[ ] 6. Nomor SK Statuta Universitas Widyagama Malang

[ ] 7. Nomor SK Renstra Universitas (beserta periode berlaku)

[ ] 8. Identitas dokumen VMTS Universitas dan FSTI (nomor SK penetapan)

[ ] 9. Nomor SK SPMI Universitas + nomor SOP Pembelajaran

[ ] 10. Batas maksimal masa studi + jalur seleksi PMB (untuk Bab XII)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7. PETA JALAN FINALISASI NASKAH

[Tahap 1] ✅ Resolusi inkonsistensi angka komposisi SKS → SELESAI 08 Sep 2026 [Tahap 2] ✅ Label A–L paralel ditambahkan ke Dok. 023 → SELESAI 09 Sep 2026 [Tahap 3] ⬜ Isi gap F, I, J, K (konten akademis baru) → IN PROGRESS [Tahap 4] ⬜ Kumpulkan 10 data UPPS (checklist §6) → Koordinasi Kaprodi [Tahap 5] ⬜ Input data UPPS ke Bagian A, C, D, H, XII [Tahap 6] ⬜ Resolusi issue Dok. 019 (P0–P1): - Tabrakan kode FST-204/FST-205 - Sinkronisasi rantai prasyarat 19 MK (Dok. 007 → Dok. 005) - Satu versi master matriks CPL↔PL (tetapkan Dok. 003) [Tahap 7] ⬜ Verifikasi final: python _tools/verify_zero_discrepancy.py [Tahap 8] ⬜ Ekspor ke DOCX/PDF untuk pengajuan SK Rektor

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8. REFERENSI SILANG DOKUMEN

| Dokumen | Peran dalam Buku KPT |
| --- | --- |
| 001_ANALISIS_VMTS...md | Sumber Bagian D (VMTS Prodi) |
| 002_FORMULASI_3_PEO...md | Sumber Bagian E (PEO & 4 PL) |
| 003_STANDAR_14_CPL...md | Sumber Bagian E & F (14 CPL + BoK) |
| 004_MATRIKS_KETERLACAKAN...md | Sumber Bagian G & H (matriks I-R-M) |
| 005_STRUKTUR_KURIKULUM...md | Ground truth: 8 semester, 55 MK, 146 SKS |
| 006_DISTRIBUSI_MK_PEMINATAN...md | Sumber Bagian K (MBKM konversi SKS) |
| 007_FORMULASI_CPMK...md | Lampiran 2: silabus 67 MK |
| 008_SISTEM_ASESMEN_OBE...md | Sumber Bagian J (formula CPL, rubrik analitik) |
| 009_PEDOMAN_CAPSTONE...md | Sumber Bagian K (Capstone & TA non-skripsi) |
| 010_INSTRUMEN_TRACER_STUDY...md | Lampiran 3; Sumber Bagian B & L |
| 012_ANALISIS_JALUR_PONDASI...md | Sumber Bagian H (pohon prasyarat) |
| 015_SIMULASI_AKSELERASI...md | Lampiran 8; Sumber Bagian H.5 masa tempuh |
| 016_ANALISIS_BOK_APTIKOM...md | Sumber Bagian F (pipeline AI 5 tahap) |
| 017_AUDIT_FORENSIK_ZERO...md | Sumber Bagian F (audit zero redundancy) |
| 018_PANDUAN_RUBRIK_KLASTER...md | Sumber Bagian J (4 klaster rubrik analitik) |
| 020_TEMPLATE_BUKU_KPT_OBE_APTIKOM.md | Template acuan 12 Bagian A–L |
| 023_BUKU_KPT_SISTEKIN...md | Target revisi — naskah utama buku KPT |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dokumen ini adalah rencana kerja (implementation plan) penyusunan Buku KPT SISTEKIN 2026.

Single source of truth konten kurikulum: Dok. 001–018 + konsensus `AGENTS.md`.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang