038 — RENCANA PERENCANAAN KONTEN LAMPIRAN BUKU KPT SISTEKIN 2026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Kerja: Perencanaan pengisian 38 butir Lampiran Buku Kurikulum KPT (sesuai daftar lampiran Template_KPT_2024.docx)

Rujukan: Panduan KPT 2024 (Permendikbudristek No. 53/2023), Template_KPT_2024.docx (14 BAB + 38 Lampiran)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TUJUAN DOKUMEN INI

Dokumen ini memetakan 38 butir lampiran Buku KPT SISTEKIN 2026 terhadap sumber konten yang sudah ada di folder KURIKULUM2026_REVISI/, yang dapat dirakit langsung, dan yang wajib menunggu data administrasi UPPS/universitas. Tujuannya agar Tim Kurikulum mendapat satu peta kerja yang jelas: lampiran mana yang "siap tempel", mana yang "tinggal dirakit", dan mana yang "perlu input pimpinan/administratif".

Notasi status:

🟢 SIAP — konten 100% tersedia di dokumen existing, tinggal disalin ke Lampiran.

🟡 RAKIT — perlu merangkai/meringkas dari beberapa dokumen existing menjadi satu lampiran.

🔴 UPPS — konten bergantung data administratif/institusi yang hanya bisa diisi universitas.

🟠 PERLU PENULISAN BARU — konten belum tersedia, perlu disusun dari nol (dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan).

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MATRIKS PEMETAAN 38 LAMPIRAN

| No | Butir Lampiran (Template KPT) | Status | Sumber Konten (Dokumen Existing / Kebutuhan) | Aksi yang Diperlukan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SK Tim Penyusun Kurikulum | 🔴 UPPS | Dokumen resmi universitas (SK Rektor/Fakultas) | Minta ke Bagian Akademik; tidak bisa dibuat dari sini |
| 2 | SK Penetapan Kurikulum | 🔴 UPPS | SK Penetapan Kurikulum 2026 oleh Rektor | Minta ke Bagian Akademik |
| 3 | Berita Acara Penyusunan Kurikulum | 🔴 UPPS | Berita Acara rapat-rapat kurikulum (fakultas/UPPS) | Minta ke Sekretariat Kurikulum |
| 4 | Notulensi Rapat Kurikulum | 🔴 UPPS | KURIKULUM2025/Notulensi Rapat VMTS & Kurikulum...290626.pdf + notulensi rapat lanjutan | Kumpulkan & lampirkan (lihat catatan a) |
| 5 | Daftar Hadir Rapat Kurikulum | 🔴 UPPS | Arsip daftar hadir tiap rapat | Kumpulkan dari sekretariat |
| 6 | Dokumentasi FGD Stakeholder | 🔴 UPPS | Foto/berita FGD industri & alumni | Arsip fakultas |
| 7 | Daftar Hadir FGD Stakeholder | 🔴 UPPS | Daftar hadir FGD stakeholder (DUDI, alumni, pakar) | Arsip fakultas |
| 8 | Hasil Tracer Study | 🟡 RAKIT | Dok 010 (instrumen) + data riil tracer study | Susun laporan ringkas: metode, responden, rekap luaran; print data riil perlu PMB/UPPS |
| 9 | Hasil Analisis Kebutuhan Stakeholder | 🟡 RAKIT | Dok 001 (analisis VMTS/SWOT/stakeholder) + Dok 010 | Rangkum masukan stakeholder → implikasi kurikulum |
| 10 | Hasil Benchmarking Kurikulum | 🟢 SIAP | Dok 001 (benchmarking STI vs TI/Bisnis Digital) + Tabel 6 Buku | Salin matriks benchmarking |
| 11 | Profil Lulusan dan Deskripsinya | 🟢 SIAP | Dok 002 (4 PL Role-Based + deskripsi) | Salin Tabel 9 Buku (4 PL) |
| 12 | Rumusan CPL | 🟢 SIAP | Dok 003 (14 CPL) + Dok 009A–009E | Salin rumusan 14 CPL (S1, KU1-3, P1-4, KK1-6) |
| 13 | Matriks Profil Lulusan dengan CPL | 🟢 SIAP | Dok 004 (matriks PL ↔ CPL) + Tabel 11 Buku | Salin matriks |
| 14 | Matriks CPL dengan KKNI/SN-Dikti | 🟢 SIAP | Dok 003 (genealogi KKNI) + Tabel 12 Buku | Salin matriks |
| 15 | Matriks CPL dengan Bahan Kajian | 🟢 SIAP | Dok 003 (CPL ↔ 36 BK) + Dok 016 | Salin matriks CPL-BK |
| 16 | Matriks Bahan Kajian dengan MK | 🟢 SIAP | Dok 003 (BK ↔ MK) + Tabel 14 Buku | Salin matriks |
| 17 | Matriks CPL dengan Mata Kuliah | 🟢 SIAP | Dok 004 (matriks CPL-MK-IRM) + Tabel 29 Buku | Salin matriks 55 MK × 14 CPL |
| 18 | Daftar Mata Kuliah | 🟢 SIAP | Dok 005 + Tabel 18 Buku (55 MK / 146 SKS) | Salin daftar 55 MK |
| 19 | Struktur Kurikulum per Semester | 🟢 SIAP | Dok 005 + Tabel 20–27 Buku (8 semester) | Salin struktur 8 semester |
| 20 | Peta Kurikulum | 🟠 PENULISAN BARU | Dok 005 & 012 (jalur pondasi & tree prasyarat) | Susun peta kurikulum visual (peta kode MK per semester + prasyarat). Belum ada file diagram khusus |
| 21 | Daftar MK Pilihan/Konsentrasi | 🟢 SIAP | Dok 006 (3 peminatan @ 18 SKS) + Dok 025/030 | Salin tabel 3 peminatan (18 MK elektif) |
| 22 | RPS seluruh mata kuliah | 🟡 RAKIT | Dok 007 (silabus 3-tabel 67 MK) + Dok 032 (modalitas) | Susun set RPS lengkap per MK (format KPT 2024 3-tabel). Volume besar; 67 MK |
| 23 | Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) | 🟠 PENULISAN BARU | Dok 007 (16 pertemuan, 4x asesmen) + Dok 018 | Susun format RTM per MK (Tugas 1, Tugas 2, Proyek). Perlu template & per-MK |
| 24 | Rubrik Penilaian | 🟢 SIAP | Dok 008 (4 rubrik master) + Dok 033 (rubrik holistik) | Salin 4 klaster rubrik |
| 25 | Instrumen Penilaian CPL | 🟡 RAKIT | Dok 008 (formula attainment CPL) + Dok 018 | Susun instrumen penilaian CPL (matriks MK-CPL + formula) |
| 26 | Pedoman MBKM Program Studi | 🟢 SIAP | Dok 034 (9 BKP) + Dok 006 (panduan peminatan) | Salin pedoman MBKM |
| 27 | SOP Pelaksanaan MBKM | 🟠 PENULISAN BARU | Dok 006 & 034 (mekanisme MBKM) | Susun SOP langkah-demi-langkah pelaksanaan MBKM |
| 28 | Format Rekognisi/Konversi MBKM | 🟢 SIAP | Dok 024 (matriks ekivalensi 56 MK) + Dok 034 (3 bentuk rekognisi) | Salin format konversi rekognisi |
| 29 | Daftar Mitra MBKM | 🔴 UPPS | Data MoU mitra (DUDI, kampus) | Minta ke Bagian Kerjasama/UPPS |
| 30 | SOP Penyusunan & Peninjauan RPS | 🟠 PENULISAN BARU | Dok 032 (modalitas) + Panduan KPT 2024 | Susun SOP penyusunan-tinjauan RPS |
| 31 | SOP Evaluasi Kurikulum | 🟢 SIAP | Dok 010 (evaluasi PEO PPEPP) + Dok 017 | Rakit SOP evaluasi kurikulum siklus PPEPP |
| 32 | SOP Penilaian Pembelajaran | 🟢 SIAP | Dok 008 (4x asesmen, rubrik) + Dok 018 | Rakit SOP penilaian OBE |
| 33 | SOP Tugas Akhir/Skripsi | 🟢 SIAP | Dok 009 (pedoman Capstone & 4 opsi TA non-skripsi) | Rakit SOP TA/Skripsi (inkl. opsi non-skripsi) |
| 34 | Roadmap Penelitian Program Studi | 🔴 UPPS | Roadmap riset prodi (dokumen institusi) | Minta ke UPPS/LPPM; sinkronkan dengan tema AI/smart systems |
| 35 | Roadmap Pengabdian Masyarakat | 🔴 UPPS | Roadmap PkM prodi (dokumen institusi) | Minta ke UPPS/LPPM |
| 36 | Pemetaan Dosen by Bidang Keahlian | 🔴 UPPS | Data dosen (pendidikan, keahlian, homebase) | Minta ke bagian kepegawaian/fakultas |
| 37 | Pemetaan Lab & Sarana Pendukung | 🔴 UPPS | Inventaris lab & sarana pembelajaran | Minta ke bagian sarana-prasarana |
| 38 | Dokumen SPMI terkait Kurikulum | 🔴 UPPS | Dokumen SPMI (SPMI UWG: manual, standar, prosedur) | Minta ke LPM/UPPS |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RINGKASAN KLASIFIKASI

| Kategori | Jumlah | No Lampiran (item utama) |
| --- | --- | --- |
| 🟢 SIAP (salin langsung dari dok. existing) | 14 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28 |
| 🟡 RAKIT (rangkai dari dok. existing) | 7 | 8, 9, 22, 25, 31, 32, 33 |
| 🟠 PENULISAN BARU (susun dari nol) | 4 | 20 Peta Kurikulum, 23 RTM, 27 SOP MBKM, 30 SOP RPS |
| 🔴 UPPS (data institusi) | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 34, 35, 36, 37, 38 |

Catatan: total = 14 + 7 + 4 + 13 = 38 lampiran ✔ (semua butir terpetakan tanpa tumpang-tindih).

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

CATATAN KERJA

a. Notulensi Rapat (Lampiran 4)

Notulensi rapat VMTS & kurikulum terdokumentasi sebagian di KURIKULUM2025/Notulensi Rapat VMTS & Kurikulum Program Studi SIST 090626.pdf. Untuk kurikulum 2026 perlu notulensi rapat-rapat revisi lanjutan (persetujuan struktur 8 semester, peminatan, ekivalensi) yang dicatat tim.

b. RPS Seluruh MK (Lampiran 22) — Prioritas & Skala

Lampiran 22 adalah lampiran terbesar (67 MK). Sumber utama Dok 007 sudah memuat identitas MK, CPMK, dan matriks 16 pertemuan untuk seluruh MK. Namun format RPS KPT 2024 3-tabel (Profil, CPL/CPMK/Sub-CPMK, Rencana Pembelajaran) belum dirakit dokumen-per-dokumen. Disarankan:

Rakit 1 MK contoh lengkap (mis. STI-103 sudah ada di T31 Buku) sebagai template master.

Gunakan script Python untuk membangkitkan RPS massal dari Dok 007 (seperti pendekatan export_024_awam.py).

Siapkan format dokumentasi terpisah agar tidak membebani file Buku utama.

c. Peta Kurikulum (Lampiran 20)

Butuh diagram visual (peta alur mata kuliah antar semester + prasyarat). Dok 012 sudah memuat tree prasyarat; perlu diubah ke format peta kurikulum standar KPT 2024 (matriks MK per semester dengan panah prasyarat). Belum ada file diagram khusus — kandidat dokumen baru 039.

Peta kurikulum dapat digambar ulang via modul Python (graphviz/matplotlib) atau ditata sebagai tabel prasyarat.

d. Konsistensi dengan Buku Utama

Seluruh lampiran bertipe 🟢 dan 🟡 harus mengacu angka konsensus yang sama dengan Buku utama (BUKU_KPT_SISTEKIN_2026_FINAL.docx) dan dokumen 001–018:

55 MK / 146 SKS (paket ditempuh), portofolio 182 SKS / 67 MK

14 CPL (S1, KU1-3, P1-4, KK1-6); 3 PEO; 4 PL

3 peminatan @ 18 SKS; distribusi SKS 19-20-20-21-21-19-20-6

36 Bahan Kajian (BK-IS & BK-IT) selaras Dok 003

Skema 4x asesmen (Tugas 1 20%, UTS 25-30%, Tugas 2 20-25%, UAS 30%)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

REKOMENDASI TINDAK LANJUT (PRIORITAS)

| Peringkat | Lampiran | Aksi | Kebutuhan Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 20 Peta Kurikulum | Susun diagram peta kurikulum 8 semester + prasyarat | Buat dokumen baru 039_PETA_KURIKULUM_SISTEKIN_2026.md (dari Dok 005 & 012) |
| P0 | 27 SOP MBKM | Susun SOP pelaksanaan MBKM step-by-step | Buat dokumen baru (dari Dok 034) |
| P0 | 30 SOP RPS | Susun SOP penyusunan & peninjauan RPS | Buat dokumen baru (dari Dok 032) |
| P0 | 23 RTM | Susun format Rencana Tugas Mahasiswa | Buat dokumen baru (dari Dok 007 & 018) |
| P1 | 22 RPS MK | Bangkitkan set RPS 67 MK dari Dok 007 | Script Python + template RPS KPT 2024 |
| P1 | 8, 9 Tracer/Stakeholder | Rakit laporan ringkas | Dok 001, 010 + data riil UPPS |
| P2 | 31, 32, 33 SOP | Rakit SOP dari dok. existing | Dok 008, 009, 010, 017, 018 |
| P2 | 4–7, 29, 34–38 | Kumpulkan dokumen resmi UPPS | Bagian akademik/kerjasama/LPM |
| P3 | 1, 2, 3 SK & BA | Tandatangani SK + kumpulkan BA | Pimpinan fakultas/universitas |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PROGRESS TRACKER (isi manual saat tiap lampiran selesai)

| No Lampiran | Butir | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SK Tim Penyusun | ⬜ |  |
| 2 | SK Penetapan | ⬜ |  |
| … | … | ⬜ |  |

(Tracker penuh 38 baris — dilengkapi saat eksekusi)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dokumen Kerja Perencanaan Lampiran — Kurikulum OBE SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang